- Муниципальное общеобразовательное учреждение

Князевская основная общеобразовательная школа

Рамонского муниципального района Воронежской области

______________________________________________________________________________________________

- ПРИКАЗ

от «25»   марта  2011 г.                                                                                          № 61/1

Об утверждении Проекта модернизации образовательной системы начальной ступени ОУ

в соответствии с ФГОС нового поколения

С целью создания организационно-управленческих условий внедрения Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования в МОУ Князевской ООШ в 2011-2012 учебном году разработан Проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового поколения.

Настоящий  проект определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени.

- Нормативно-правовое обеспечение

Задача 1.1. Утверждение плана-графика  введения ФГОС НШ

Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы:

- определение состава рабочей группы:

- назначение руководителя

- определение порядка и плана работы группы.

Задача 1.2. Создание совета по введению ФГОС

Задача 1.3. Принятие решения органа государственно-общественного управления (УС ОУ) о введении в МОУ Князевской ООШ  ФГОС НОО

Задача 1.4. Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.

Задача 1.6. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в ОУ.

Задача 1.7. Внесение необходимых изменений в Устав школы

(в соответствии с целями и требованиями ФГОС):

- в цели, задачи и принципы деятельности ОУ;

- в основные характеристики организации образовательного процесса;

- в права и обязанности участников образовательного процесса;

- в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ и т.д.

Задача 1.8. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ.

Задача 1.9. Заключение договоров  о сотрудничестве с учреждениями  дополнительного   образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности  обучающихся.

- Финансово-экономическое сопровождение

Задача 2.1. Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ

Задача 2.2. Заключение  дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

- Кадровая политика

Задача 3.1.  Комплектование ОУ педагогическими, руководящими работниками, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям:

- ротация кадров;

- прохождение  педагогическими и руководящими работниками аттестации.

Задача 3.2.  Разработка и реализация план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников, плана научно-методических семинаров - (с муниципальной методической службой ).

Задача 3.3. Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля  реализации основной образовательной программы

- Информационное обеспечение

Задача 4.1. Организация и проведение публичных отчетов ОУ.

Задача 4.2. Использование информационных ресурсов ОУ (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.)

- Материально-техническое сопровождение

Задача 5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.

Задача 5.2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры (положения об учебном кабинете и др.)

Задача 5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.

Задача 5.4. Комплектование в библиотеке достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий.

В связи с выше изложенным

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Проект модернизации образовательной системы начальной ступени ОУ в соответствии с  ФГОС нового поколения (далее Проект).

2.Заместителю директора по УВР Евтеевой Ю. В. разработать и организовать конкретные организационно-управленческих мероприятия по реализации Проекта в срок  до 01 апреля 2011г.

3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР

Евтееву Ю. В.

Директор школы                           Буянкова Л. Н.

С приказом ознакомлены: