- Муниципальное общеобразовательное учреждение

Князевская общеобразовательная школа

Рамонского муниципального района Воронежской области

_________________________________________________________________________________________

- ПРИКАЗ

от «27» марта  2009 г.                                                                                           № 68

- Об утверждении Программы развития МОУ Князевской ООШ

- На основании решения Управляющего совета от    23.03.2009 г.

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Программу развития Князевской ООШ на 2009-2014 годы.

- Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

- Директор школы                     Буянкова Л. Н.

Принято Управляющим советом       Рассмотрено на педагоги                       Утверждаю

Председатель УС                                      ческом совете                            Директор________

____________ Н. В. Дедова                       27.03.2009                                   Л. Н. Буянкова

23.03.2009 г.                                                                                27.03.2009 г. Приказ № 68

Программа развития

МОУ Князевская ООШ

на 2009-2014 годы

Сельский культурно-образовательный центр как сетевая образовательная программа

Актуальность программы:

В образовательном пространстве России примерно 70% всех общеобразовательных школ – сельские. Село же стоит сегодня перед острой необходимостью глубоких и динамичных преобразований уклада хозяйствования и жизни, коренного изменения деятельности и мышления крестьянина, появления совершенно новых образовательных запросов, которые не может удовлетворить система сельхозтоваропроизводителями качественного образования, которое может стать ресурсом развития села и обеспечить культуротворческую  деятельность на земле.

Выстраивается модель, суть которой проста и понятна: это должна быть школа, дающая начальную профессиональную подготовку и учитывающая все имеющиеся на селе ресурсы.

«Отсталость» сельской школы может быть разрешена только в условиях широких инновационных культурно-образовательных инициатив. Новый тип образовательного учреждения «Школа – культурно-образовательный центр», модель которого разрабатывает Князевская ООШ, должен обеспечить научно-методическое сопровождение системной модернизации образования в контексте социального развития села и интегрировать инициативы и действия различных ведомств и структур на территории Комсомольского поселения.

Преимуществами такого типа образовательного учреждения являются:

- его способность к саморазвитию: возможность быстро адаптироваться  к

социально-экономическим изменениям, происходящим в обществе. Именно здесь

могут быть созданы условия для формирования новых отношений и взаимодействий.

Это объясняется тем, что сельчане проживают на ограниченной территории, с одним

и тем же составом жителей, со своим сложившимся укладом, хорошо знают друг друга и

понимают, что им самим создавать эту реальность, конструировать и модернизировать

её, опираясь на знания, опыт, профессионализм, личностные качества;

- его целостность как культурно-образовательной системы, что позволит действовать

на основе консолидации, координации и согласования деятельности различных

участников сельского социума, снимет межведомственные барьеры, остановит

дублирование программ, включит большее количество населения села и прежде

всего - детей.

Таким образом, актуальным становится вопрос создания культурнообразовательных центров как учреждений образования, которые действительно объединяет в себе различные образовательно-общественно-культурные отношения, вовлекая в них большое количество членов своего социума.

Модель культурно-образовательного центра рождает новое представление о школе как посреднике, призванном исполнять роль различных субъектов культуры и сельского социума. Новая роль – организатора и координатора образовательных воздействий– новый культурно-образовательный центр – так можно определить один из путей развития сельской школы в образовательном пространстве России. Школа из транслятора культуры превращается в созидателя собственной культурно-образовательной среды.

Цели и задачи программы:

Целью программы является определение общей стратегии развития образования в школе, определение роли и места школы в образовательной сфере Рамонского района, приведение системы образования в школе в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности.

Целевые показатели:

- формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного поведения;

- развитие системы защиты здоровья учащихся школы;

-укрепление кадрового потенциала системы образования школы, развитие содержания и методов образования;

- разработка целевых комплексных школьных проектов;

- создание и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих деятельность программы развития.

Ожидаемые конечные результаты

Качественные показатели. Реализация Программы развития позволит заложить основы:

- достижения заданного качества образования; обновления содержания и технологий обучения с учётом современных требований к ним;

- формирование непрерывного образования при сохранении его качественной определённости и практической направленности;

- обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях образования на основе альтернативных образовательных программ и современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса;

- дифференциация и индивидуализация обучения в системе непрерывного образования;

- развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в гражданском воспитании, профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации личности;

- максимального учёта интересов и желаний учащихся и их родителей в выборе содержания и технологии учебно-воспитательной работы.

Количественные показатели. Каждый педагог пройдёт профессиональную переподготовку и

повышение квалификации.

Основные направления образовательной деятельности

школы.

С учётом тенденции резкого снижения численности населения выдвигается проблема создания и сохранения здорового общества. Это повышает ответственность системы образования не только за духовное, но и за физическое развитие нового поколения, укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. Состояние здоровья детей, подростков и молодёжи вызывает обоснованную тревогу не только у работников системы образования, но и у всего общества в целом.

В связи с этим, такое направление работы как охрана здоровья и внедрение здоровьесберегающих технологий обучения становится важнейшим для школы и всех участников учебно-воспитательного процесса.

Совершенствование учебно-воспитательного процесса:

- создание системы контроля за качеством образования, дифференцированной по ступеням и уровням образования;

- реализация комплексных медико-социальных  и психолого-педагогических мероприятий выявления, коррекции, поддержки и реабилитации обучающихся из числа представителей различных групп риска.

Работа с семьёй.

При работе с родителями используются традиционные формы работы: общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов.

Детское самоуправление.

В школе организовано детское объединение «Ровесник». Направление работы этого объединения: « Пропаганда здорового образа жизни». Функционируют  9 кружков по различным направлениям. Традиционными стали классные часы на темы: культура поведения, нравственное краеведческое воспитание.

Управляющий совет.

Создан и работает Управляющий совет, в него входят работники ОУ, родители, учащиеся, представители общественности, бывшие выпускники, представитель Учредителя.

I  этап – 2009 – 2010 учебный год

- разработка концепции развития школы;

-  определение гипотезы исследования основных идей инноваций: его целей, задач,

ожидаемых результатов;

-  организация временных творческих коллективов учителей для изучения понятий

и явлений составляющих основу концепции развития школы и для определения

путей  их применения в ходе инновации.

Ответственные:  администрация, методический совет школы.

II  этап – 2010 – 2011 учебный год

-  организационно-методическое обеспечение инновации;

- разработка системы уроков с использованием элементов инновационных технологий,

подготовка дидактического материала и обсуждение на заседаниях предметных  МО

школы;

-  определение функциональных обязанностей учителей, классных руководителей,

участвующих в инновациях;

-  составление памяток, рекомендаций, алгоритмов работы включения инновационных

технологий в учебный процесс;

- разработка комплексных медико-социальных и педагогических мероприятий выявления,

коррекции, поддержки и реабилитация обучающихся из числа представителей различных

групп риска.

Ответственные:  администрации, руководители М/О школы.

III  этап – 2011 – 2012 учебный год

- адаптирование инновационных технологий, их коррекция и анализ результативности;

-  получение промежуточного результата;

Ответственные: администрация,   МО, учителя.

IY  этап – 2012 – 2013 учебный год

-  повторное апробирование использования  инновационных технологий в системе

образования, анализ итогов инновационной деятельности.

Ответственные:  администрация, МО, учителя, разработчики инновационной программы.

Y  этап – 2013 – 2014 учебный год

- переход на новую модель обучения и воспитания на основе личностно-

ориентированного, дифференцированного, интегрированного разновозрастного

подхода к образовательному процессу базового курса и дополнительного

образовательного процесса в условиях применения активных нестандартных

форм и методов развивающего обучения.

Ответственные: администрация, педагогический коллектив школы.

Цели и задачи направления работы школы как инновационной площадки :

- Главная цель будущего построения  «Школа развития» - личностно-ориентированный

подход учебно-воспитательного процесса, основанный на технологиях развивающего обучения, по разработанным системам уроков предметного образования, позволяющий выйти на модель выпускника школы «отражающий социальный заказ общества».

- Основные цели и задачи переходного периода инновации базируются на гипотезе постепенного изменения:

- системы локальных нормативно-правовых актов;

- содержание учебно-воспитательного процесса;

- накопления методических и учебных материалов;

- изменения идеологии учителя и ученика к школьному образованию.

Концепция развития образования школы

Концепция развития образования школы является теоретическим документом, описывающим стратегию, основные направления, задачи и цели совершенствования деятельности учебного заведения.

При современных темпах обновления техники и технологии, форм организации труда требует подготовка нового типа специалистов, способных не только наследовать культуру старшего поколения, обладать функциональной подготовкой, но и владеть творческим, созидательным мышлением. Образование должно быть ориентировано на перспективные задачи, стоящие перед обществом, на развитие и обогащение социально-культурных традиций.

Гуманистическая концепция народного образования практически означает введение нового типа образования, ориентированного на освоение учащимися культуры и общечеловеческих ценностей, современных достижений науки и техники, необходимого опыта, предполагающего максимальное раскрытие творческого потенциала индивида на основе его самоопределения и самостоятельности как субъекта культурно-исторического процесса.

В свете этой концепции образовательное учреждение становится важнейшим культурно-образовательным институтом. Его основная и стратегическая цель- подготовка интеллигентного, образованного и культурного человека, обладающего творческим мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми.

Всё это достигается на основе гуманитаризации всей системы образования, культурного и свободного общения, педагогики сотрудничества и сотворчества, посредством использования новой технологии, активных форм и методов обучения и воспитания.

Настоящий этап развития образования характеризуется существенным обновлением содержания и методик обучения, стандартизацией образования и формированием рынка его услуг, попытками задействовать научный потенциал и передовой педагогический опыт.

В условиях научно-технического прогресса, сложной структуры экономики образование должно обеспечить:

- знание о мире, природе, технике, обществе, законах мышления и способах деятельности;

- способностями  наблюдать процессы, анализировать, интерпретировать результаты ;

- знаниями и пониманием природы человеческих отношений, способов общения в сфере

социальной коммуникации;

- высоким уровнем функциональной грамотности;

- способностями нести ответственность;

- потребностями в постоянном самообразовании и адаптации.

Для обеспечения педагогического процесса новыми технологиями работы с учащимися принципиально важно использовать методы педагогического воздействия, учитывающие природу образовательных процессов, положительно влияющие на развитие личности.

Качественно более высокого уровня обучения и воспитания можно достичь не только путём усовершенствования сложившихся структур образования, но и за счёт изменения подходов к развитию содержания и технологии образования, построения его личностно ориентированной модели. Созданные по этому принципу системы уроков будут способствовать межпредметной  и наддисциплинарной интеграции, что сделает их основой дифференцированного и индивидуализированного обучения. Для современной школы становится актуальной задача дальнейшего совершенствования дидактико-воспитательной системы, которая позволяет каждому учащемуся определить и выбрать своё направление обучения и развития.

Государственный стандарт образования отражает обязательный минимум содержания образования, позволяет поднять ответственность субъектов образовательного процесса.

Основные проблемы развития образования:

- осуществление повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров в соответствии с личностно ориентированной моделью образования;

- создание системы обеспечения деятельности школы как взаимодействующих и взаимообусловленных подсистем кадрового, информационного, материально-технического, нормативно-правового и организационно-управленческого обеспечения;

- в качестве основных характеристик образовательной системы школы рассматриваются следующие: гуманизация и гуманитаризация образования; дифференциация образовательной системы, дифференциация подходов к управлению образовательной системой; дифференциация материально-технического и информационного обеспечения образовательного учреждения; дифференциация образовательных потребностей педагогических кадров и возможной их реализации.

В связи с основными проблемами образования в школе были определены основные направления дальнейшего развития, на которые ориентирована настоящая Программа.

Ими стали:  1. Создание системы непрерывного образования и гражданского воспитания

2. Формирование здорового образа жизни и обеспечение учебно-воспитательного

процесса нормативно-правовой базой.

Непрерывное образование.

Переход с обучения по единым государственным планам на образовательные программы, основой которых являются государственные стандарты, позволяет школе самостоятельно изменять содержание образования. Это позволит решить ставшую проблемой задачу о преемственности программ, методик и диагностики на разных ступенях учебно-воспитательного процесса. Повышение качества образования, адаптивность образования к рыночному спросу предполагает:

- реальное уменьшение учебной нагрузки школьников и педагогов с учётом   самостоятельной работы до нормативов, установленных государственными стандартами;

- обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех уровнях на основе альтернативных образовательных программ и современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса;

- совершенствование обучения путём улучшения кадрового и учебно-методического обеспечения;

- поэтапная  компьютернизация всех ступеней образования, обеспечение школы вычислительной техникой и программами.

Кадровое обеспечение совершенствования образования предполагает изменение работы по повышению квалификации, аттестации и подготовке новых специалистов. Повышение квалификации выполняет две основные функции- обновление содержания и обеспечение профессионального роста работников.

В этих целях необходимо:

- разработать механизм обновления содержания и методов преподавания учебных дисциплин, включающих в себя изучение учителями современных достижений науки, образования и передового опыта;

- обеспечить доступ преподавателям к системе ИНТЕРНЕТ.

Основой организации обучения являются:

- новые представления о целях обучения (умение самостоятельно ставить и решать соответствующие комплексы практических задач);

- новые подходы к определению содержания обучения;

- новые принципы обучения (обучение «до результата», акцент на самостоятельность учащихся);

- новые формы обучения (ориентированные на решение практических задач);

- новые принципы контроля освоения учебного материала (распределённый контроль по модулям, рейтинги учащихся и педагогов).

Развитие этих параметров позволит повысить качество обучения, сократить его сроки, облегчит адаптируемость систем обучения к меняющимся условиям, обеспечит преемственность систем обучения и объективизации оценок результатов обучения.

Приоритетные задачи системы непрерывного образования:

- Создание и развитие единого образовательного пространства.

- Удоволетворение образовательных прав и запросов участников учебно-воспитательного процесса в соответствии с Законом РФ «Об образовании».

- Обеспечение соответствия содержания образования в ОУ государственным образовательным стандартам, а также введение региональных компонентов государственных  образовательных стандартов и муниципального компонента содержания образования.

- Стимулирование инновационных процессов в образовании.

- Исследование и учёт социальных потребностей участников учебно-воспитательного процесса.

- Организационное и учебно-методическое обеспечение общего образования.

- Приведение в соответствие нормативно-правовой базы обеспечения образования.

Гражданское воспитание.

Традиции воспитания, сложившиеся в школе, требуют экстренной защиты ребёнка и семьи от пропаганды вседозволенности и насилия; создания дружественной социальной среды для детей и подростков, подготовки их к жизни в изменяющемся мире. Обновление процесса воспитания в общеобразовательном учреждении должно:

- осуществляться на основе качественно нового представления о статусе воспитания

с  учётом отечественных традиций, национально-региональных особенностей,

достижений современного опыта;

- включать формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование

разнообразия воспитательных стратегий, методов, повышение эффективности

действия его школьных и внешкольных механизмов, установление и поддержание

баланса государственного, семейного и общественного воспитания.

Решению поставленных задач призвана способствовать деятельность в следующих направлениях:

- сочетание в системе воспитания общечеловеческих, национально-культурных и

этноспецифических ценностей, охватывающих основные аспекты социокультур-

ной жизни и самоопределения, образующих основу воспитания;

- воспитание гражданина России через изучение её правовой и государственной

систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни и деятельности

выдающихся личностей;

- достижение сочетания социально значимого и индивидуально приемлевого

компонента содержания, методов и форм образовательной деятельности,

её открытости, разнообразия учебно-методических материалов, форм и приёмов

учебной и внешкольной работы, развивающей знания и навыки, повышающие

социальную и культурную компетентность личности;

- развитие системы дополнительного образования и многообразной внеурочной

деятельности, усиление их воспитывающих функций;

- усиление значимости досугового компонента, создание условий для

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной

деятельности;

- преодоление затруднений в социальной адаптации детей.

Здоровье.

Напряжённые и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение содержания и форм школьного обучения с особой остротой ставят вопрос о влиянии факторов обучения на здоровье ребёнка, о соотношении факторов обучения и здоровья в общем развитии. Концепция сохранения здоровья предполагает:

- недопущение дополнительных учебных нагрузок (умственное утомление, эмоциональный

стресс, заболеваемость);

- реализацию активных оздоровительных мероприятий: физических упражнений, игровых

видов спорта;

- соблюдение правильного режима труда и отдыха;

- рекомендации по рациональному питанию и личной гигиене.

Основные концептуальные положения проекта можно сформулировать следующим образом:

- превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений деятельности школы;

- коренное улучшение организации образовательного процесса, исходя из задач укрепления здоровья обучающихся, нормализации учебной нагрузки, создание благоприятной бытовой среды;

- разработка  организационных основ мониторинга состояния здоровья обучающихся, информационного и медицинского обеспечения профилактической работы.

С этой целью необходимо осуществить следующие меры:

- существенно улучшить организаторскую и практическую работу по созданию в школе благоприятных условий для укрепления здоровья и физического развития учащихся, включая упорядочение режима учебных занятий, предотвращение перегрузки классными и домашними заданиями, улучшение питания, надлежащую постановку контроля за соблюдением медико-санитарных требований;

-существенно улучшить физическое воспитание учащихся, поднять его роль в укреплении здоровья, усилить контроль за физической подготовкой учащихся;

- упорядочить работу лагеря дневного пребывания  в школе с учётом потребностей оздоровления учащихся;

- определить комплекс мер по формированию у учащихся ценностей здорового образа жизни.

Школа в определённый период жизни человека является необходимой средой, в которой ребёнок должен развиваться полноценно и гармонично. Однако, если допускаются нарушения и приспособления к этой среде, если среда не учитывает особенности организма ребёнка, если требования школы неадекватны возможностям ребёнка, то неминуемы серьёзные отклонения в состоянии физического и психического здоровья, нарушения в развитии и срыв социально-психологической адаптации. Концепция педагогических усилий должна быть направлена на воспитание:

- чувства собственного достоинства и уверенности в своих силах;

- чувства коллективизма;

- чувства гражданственности и любви к родному селу (к Родине);

- чувства любви к природе, необходимости сохранения и защиты природы (экология);

- положительное отношение к культуре и эстетическим ценностям, умения понимать и чувствовать их значимость;

- чувства ответственности и долга за выполняемую деятельность.

Проект находится в числе приоритетных направлений деятельности школы, является основой сотрудничества  школы, медпункта, общественности и родителей.

Нормативно-правовое обеспечение.

В основе реализации школьного целевого проекта « Нормативно-правовое обеспечение» положены следующие концептуальные идеи и принципы:

Принцип преемственности основных направлений Федеральной нормативной базы в области образования.

Принцип реализации идеи сотрудничества учащихся друг с другом и с учителями. Обучение и воспитание способности к общению.

Принцип признания важнейшей роли семьи и необходимости тесного контакта и взаимодействия школы и семьи в целях обучения, воспитания и творческого развития ребёнка. Родителей необходимо сделать союзниками Программы и подготавливать их для решения общих задач.

Необходимо сохранить всё лучшее, что получено в наследство от отечественной системы образования: фундаментальность, высокий уровень образования, доступность, бесплатность образования. Приоритетными направлениями деятельности школы являются фундаментальное освоение накопленных знаний, изучение прежде всего естественно-научных и гуманитарных дисциплин, иностранного языка, ИКТ и информатики, обществознания.

Критерии эффективности образовательного процесса.

Сегодня критерием эффективности образовательного процесса является оценка, отражающая объём информации, усвоенной учеником. Личность ребёнка, динамика его роста не отслеживается и не является показателем эффективности учебного процесса или деятельности педагогического коллектива. То есть в целях образовательного процесса ребёнка нет. Необходимо разработать критерии эффективности образовательного процесса в центре, которого был бы ребёнок как Личность.

При реализации любых пунктов программы следует иметь в виду принцип развития креативности  и условий для его оптимальной реализации. Универсальность знаний и творческий подход к решению любых учебных и жизненных проблем, к любым видам деятельности- основная цель проекта.

При выполнении программы должен реализовываться принцип системного подхода к оценке личности учащихся, к организации педагогических мероприятий, к единству научно-методического руководства и этапности в достижении результатов.

Программа развития образования в школе предусматривает новый подход к управлению на основе проектов.

Основные направления работы педагогического коллектива МОУ Князевская ООШ

Работа педагогического коллектива в 2009-2010 учебном году определяется социальным заказом «Модель выпускника школы» и предполагает конкретный выбор методических направлений работы для каждого учителя предметного МО, определенного проектом образовательного пространства.

Проект

« Непрерывное образование»

Непрерывное образование предоставляется как целостный процесс, обеспечивающий поступательное развитие  творческого потенциала личности и всестороннее обогащение её духовного мира. Его основные этапы включают в себя:

а) обучение, воспитание и развитие ребёнка с дошкольного возраста до вступления в самостоятельную жизнь;

б) учебная деятельность педагогов в сочетании с различными видами практической деятельности.

Непрерывность образования состоит из последовательно возвышающихся ступеней специально организованной учёбы, дающей человеку право на благоприятные для него изменения социального статуса. Преемственная связь между отдельными ступенями образования и их интеграция в единое образовательное пространство обеспечивают человеку свободу познавательной активности и выбора увлечений.

Цели:

создание условий непрерывного образования для всех участников

учебно-воспитательного процесса школы;

создание системы получения учащимися учащимися качественного

образования.

Задачи:

создание единой системы непрерывного образования через

взаимную интеграцию всех образовательных программ;

развитие общеучебных умений учащихся и профессиональных

умений педагогов с позиции непрерывного образования.

Совет Проекта

| 1. | Осуществление межпроектного взаимодействия (руководитель Проекта) |
| --- | --- |
| 2. | Координация деятельности оздоровительного учреждения |
| 3. | Подготовка нормативно-правового обеспечения Проекта |
| 4. | Научно-методическое обеспечение Проекта |
| 5. | Создание информационной базы |
| 6. | Промежуточный контроль реализации Проекта |
| 7. | Проведение конкурсов проектов по здоровью, выставок, смотров |
| 8. | Формирование общественного мнения |

Система в новых условиях должна включать в себя следующие составляющие:

- Группы кратковременного пребывания детей в школе как первая ступень непрерывной

системы образования, позволяющая начать проектирование учебно-воспитательного

процесса на основе формирования общеучебных умений и навыков.

- Школа как вторая ступень непрерывного обучения на основе формирования общеучебных

Умений и навыков, позволяющая откорректировать содержание рабочих программ.

- Третья ступень- учреждения профессионального образования, обеспечивающие переподготовку и повышение квалификации специалистов.

Предполагается следующая модель непрерывного образования участников учебно-воспитательного процесса:

| Образование детско-юношенское |  |
| --- | --- |
| Дошкольное образование | Группа «Развитие» |
| Начальное образование | 1 – 4 –е классы |
| Основное образование | 5 – 9 –е классы |
| Образование взрослых |  |
| Повышение квалификации | ВОИПиКРО |
| Профессиональная переподготовка | ВОИПиКРО |
| Самообразование |  |

Для реализации модели непрерывного образования необходимы следующие мероприятия:

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 Утверждение на педагогическом совете образовательной программы школы, ежегодное внесение корректировки | 2009 |  |
| 2 Разработка новой структуры управления в соответствии с утверждённой образовательной программой | 2009 |  |
| 3 Обеспечение штатных единиц должностными инструкциями для написания функциональных обязанностей | 2009 |  |
| 4 Анализ учебных программ, обеспечивающих реализацию образовательной программы школы на: - соответствие государственным требованиям; - преемственность в содержании; - преемственность в системе методик обучения; - преемственность в диагностике образовательного процесса | 2010 |  |
| 5 Создание творческих условий для работы творческих групп и методических объединений по разработке программ и технологий непрерывного образования, обеспечивающих преемственность учебно-воспитательного процесса на уровне дошкольного и начального и среднего звена | 2009 |  |
| 6 Анализ учебно-методического комплекта, обеспечивающего учебные программы | 2010 |  |
| 7 Обеспечение открытого характера экспериментальной работы в школе, использование её для организации обмена опытом, проведение методических недель, семинаров-практикумов для всех участников учебно-воспитательного процесса | 2009 – 2014 |  |
| 8 Проведение ярмарок, конкурсов, демонстрирующих эффективные методы и приёмы обучения | 2009 – 2014 |  |
| 9 Направление деятельности школьных методических объединений на создание системы уроков с использованием инновационных технологий. | 2010 |  |
| 10 Организация и проведение школьных олимпиад и конкурсов | 2009 - 2014 |  |
| 11 Диагностика уровня обученности, воспитанности, развития учащихся | Постоянно |  |
| Исследовательская деятельность учащихся |  |  |
| 1 Поддержка исследовательских работ учащихся | 2009 – 2014 |  |
| 2 Поддержка учащихся при участии в создании школьных проектов. | 2009 – 2014 |  |
| 3 Осуществление взаимосвязи педагогической деятельности с инновационной, учебно-методической работой на основе перехода к прогрессивным образовательным технологиям | Постоянно |  |
| Кадровое обеспечение и образование взрослых |  |  |
| 1 Изучение рынка кадров района и города с целью выявления потребностей в подготовке новых специалистов и создание перспективного предпрофильного обучения | 2009 - 2014 |  |
| 2 Создание программы переподготовки кадров, позволяющей обеспечить обновление содержания обучения новыми технологиями обучения | 2009 – 2014 |  |
| 3 Органинизация повышения квалификации кадров : - по овладению новыми педтехнологиями; - по использованию регионального компонента; - по преподаванию школьного компонента; - по преподаванию в образовательной области. | 2009 - 2014 |  |
| 4 Организация непрерывного повышения квалификации педагогов в области информатизации и компьютернизации | 2009 - 2014 |  |
| 5 Разработка и внедрение программы дистанционного образования для реализации ученического компонента учебного плана (индивидуальное обучение) | 2012 |  |
| 6 Проведение исследования по изучению рынка образовательных услуг в районе | 2010 |  |
| 7 Обеспечение педагогам доступа к системе ИНТЕРНЕТ | Регулярно |  |
| 8 Предоставление работнику гарантий возможности повышения квалификации путём отражения соответствующих требований в Уставе образовательного учреждения, в коллективном договоре | Постоянно |  |

Ожидаемые конечные результаты

Реализация Проекта позволит:

- создать современную, гибкую и мощную систему повышения квалификации и

профессиональной   переподготовки педагогов;

- адаптировать учащихся при переходе с одной образовательной ступени на

другую;

- качественно реализовать образовательную программу школы.

Проект

« Здоровье »

Цель Проекта – создание необходимого инновационного потенциала, организационных, методологических, методических предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и сохранения здоровья детей.

Задачи Проекта:

- Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и

укреплению здоровья.

- Объединение усилий и координация работы школы и системы здравоохранения в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей.

- Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и особенности развития.

- Создание системы общественной поддержки Проекта, оценка её результатов с помощью родителей.

- Разработка механизмов реализации Проекта.

Выбор приоритетных направлений  проекта осуществлён с учётом сложившейся в школе практики решения этих вопросов, на основе анализа состояния здоровья участников учебно-воспитательного процесса, а также в ходе специального обсуждения Проекта.

В числе приоритетных направлений Проекта выделены:

- Укрепление материальной базы для проведения мониторинга состояния здоровья, создание условий, обеспечивающих оптимизацию учебного процесса и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.

- Мониторинг состояния здоровья.

- Повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах охраны здоровья, оптимизации учебного процесса, проблем диагностики и преодоления школьных трудностей.

- Создание адаптивной среды и обеспечение условий для получения полноценного образования для детей, имеющих особенности развития.

- Экспериментальная работа школы по охране и укреплению здоровья.

- Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, воспитания здорового образа жизни, предупреждения школьных проблем, помощи детям с особенностями развития и трудностями в обучении.

Поэтапный план реализации проекта «Здоровье»

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Комплекс мероприятий по разработке проекта |  |  |
| - Медико-педагогическая экспертиза: - анализ основных характеристик состояния здоровья детей в школе; - анализ работы школы по укреплению здоровья детей | 2009 |  |
| - Обсуждение проекта «Здоровье». Выбор приоритетных направлений проекта. «Круглый стол» | 2009 |  |
| - Консультации по Проекту участников. | 2009 |  |
| - Проведение конкурсного отбора предложений по реализации Проекта. | 2009 |  |
| - Итоговая экспертиза хода реализации Проекта | 2009 |  |
| - Итоговый семинар « Образование и здоровье ребёнка»- результаты первого года | 2010 |  |
| - Подготовка методического пособия «Как работать по Проекту «Здоровье» для педагогов и родителей | 2010 |  |
| Комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей |  |  |
| - Разработка методики оценки инновационных технологий обучения | 2010 |  |
| - Отслеживание работоспособности (утомляемости), тревожности и других психических показателей учащихся: - выявление профессиональных интересов и способностей с целью профессионального самоопределения; - динамика личностного и профессионального роста педагогов по Проекту «Здоровье» ( личное здоровье и здоровье обучающегося); - разработка и внедрение системы медико-физиологического контроля за адаптацией воспитанников к различным формам обучения; -разработка и внедрение комплекса мероприятий по коррекции физического здоровья детей; -создание программы воспитания и развития для детей с отклонением в развитии | 2009-2014 |  |
| - Создание группы педагогов совместно со специалистами по оценке инновационных технологий обучения, экспериментальных методик и здоровьесберегающих программ | 2010 |  |
| Координация работы учреждений образования и здравоохранения в решении проблем охраны и укрепления здоровья детей |  |  |
| - Мониторинг состояния здоровья детей | 2009-2014 |  |
| - Разработка системы профилактики и коррекции здоровья школьников | 2010 |  |
| - Разработка программы по профилактике наркотиков, алкоголя, табака | 2010 |  |
| Экспериментальная работа |  |  |
| - Мониторинг опыта работы педагогов с детьми, имеющими особенности развития | 2009-2014 |  |
| - Создание творческой группы педагогов, работающих с особенными детьми для отбора здоровьесберегающих методик | 2010 |  |
| - Создание системы оздоровления детей в условиях дифференцированного обучения | 2011 |  |
| - Вовлечение родителей в работу школы по сохранению и укреплению здоровья детей | 2010 |  |
| - Обеспечение преемственности дошкольного и школьного обучения с учётом здоровья детей | 2009 |  |
| - Разработка проекта «Детство и развитие – без болезней» | 2011 |  |
| Повышение квалификации работников образования и просвещение родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей |  |  |
| - Разработка программы «Здоровье и школа» | 2010 |  |
| - Создание системы антиалкогольного и антинаркотического воспитания школьников | 2010 |  |
| - Подготовка и издание листовок, брошюр для педагогов и родителей | 2013 |  |

Проект

«Нормативно-правовое обеспечение

системы образования школы»

Основные мероприятия по реализации Проекта

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| - Разработка и принятие как нормативно-правовой базы образовательного учреждения: - образовательная программа школы; - локальные акты, регламентирующие взаимоотношение участников учебно-воспитательного процесса; - положение о различных формах обучения для учащихся: экстернат, дистанционное, дифференцированное, индивидуальное, самообразование; -для учителей: самообразование, индивидуальное; - положение о конкурсах, олимпиадах, смотрах; - положение о премиях для педагогов и учащихся | 2009 2009 2009-2014 2009 2009 |  |
| - Разработка Положения о совете Проекта |  |  |
| - Создание нормативно-правовой базы по обеспечению взаимодействия семьи и школы, договор с родителями, права и обязанности поступающих в школу) | 2009 |  |
| - Разработка должностных обязанностей согласно штатному расписанию |  |  |
| - Разработка проектов нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовую защищённость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 2010 |  |

Проект

« Образовательные технологии личностно-ориентированного

обучения»

Цель:  обеспечение различных индивидуальных траекторий

получения полноценного образования, учитывающего

способности, возможности, интересы учеников.

Задачи:

- Обеспечение высокого методического уровня проведения

всех видов занятий.

- Повышение качества проведения учебных занятий на основе

внедрения новых технологий.

- Выявление, обобщение и распространение опыта творчески

работающих учителей.

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| - Обсуждение проекта «Образовательные технологии личностно-ориентированного обучения».Выбор приоритетных направлений проекта.«Круглый стол» | 2009 |  |
| - Консультации по Проекту участников. | 2009 |  |
| - Подготовка методических рекомендаций по внедрению технологий личностно-ориентированного обучения во внеурочную и урочную деятельность | 2010 |  |
| - Создание творческих условий для работы творческих групп и М/О по разработке системы уроков с использованием инновационных технологий. | 2010 |  |
| - Проведение ярмарок, демонстрирующих эффективность использования методов и приёмов дифференцированного обучения. | 2011 2014 |  |
| - Исследование удовлетворённости учащихся индивидуальной работой на уроке. | 2009-2014 |  |
| - Презентация «Система деятельности педагогического коллектива по развитию творческих способностей учащихся» | 2014 |  |
| - Повышение квалификации учителей. | Постоянно |  |
| - Мониторинг опыта работы учителей в режиме инновационных технологий. | Постоянно |  |

Материально-техническая база МОУ Князевская ООШ

В здании школы имеется центральное отопление (собственная электрокотельная), канализация, электроосвещение. Школа располагает 9 классными комнатами, спортивным залом, столовой, кабинетом информатики. В здании располагается ФАП. Имеются кабинет директора, учительская. Загруженность кабинетов 100%.

Освещенность, воздушный  и тепловой режим соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Мебель в классных комнатах соответствует возрастным особенностям  учащихся и санитарно-гигиеническим нормам, предъявляемым к школьной мебели.

Школьная библиотека располагает книжным фондом в ______ экземпляров, в том числе учебников. Количество методической литературы составляет ______ экземпляров, количество художественной _______ . Обеспеченность учащихся учебниками по предметам составляет 100%.

На территории школы имеются игровые площадки и спортивно-оздоровительный комплекс.

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию цели развития образовательного учреждения

Реализация Программы развития проводится за счет средств муниципального бюджета, а также дополнительных источников финансирования, а именно:

- внебюджетных средств;

- грантов;

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

| Мероприятия | 2009-2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование организации образовательного процесса, содержания образования и педагогических технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс. |  |  |  |  |  |  | 100% применение педагогами различных современных педагогических технологий в учебной и внеучебной работе |
| Бюджет | 225,99 | 34,990 | 41,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
| Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение организационного механизма мониторинга качества образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  | Модель организационного механизма мониторинга качества образовательных услуг, включающие в себя показатели и критерии оценки. |
| Бюджет | 70,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |  |
| Внедрение системы изучения социального заказа на образование. |  |  |  |  |  |  | Модель системы изучения социального заказа на образование. |
| Бюджет | 8,402 | 1,051 | 1,051 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |  |
| Создание социально-психолого-педагогического сопровождения |  |  |  |  |  |  | Модель СППС |
| Бюджет | 13,005 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 2,601 |  |
| 3. Оптимизация системы воспитательной работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие школьного самоуправления (детская организация) Семейных клубов. |  |  |  |  |  |  | Модель школьного самоуправления. 100% охват учащихся внеурочной деятельностью. |
| Бюджет | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |
| Совершенствование деятельности ШМО классных руководителей и педагогов дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  | Совершенствование работы классных руководителей и их профессиональный рост. |
| Бюджет | 201,800 | 38,800 | 40,000 | 40,000 | 41,000 | 42,000 |  |
| 4. Разработка и функционирование системы дополнительного образования и организованного досуга |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие (расширение числа объединений и увеличение охвата детей). Развитие (расширение числа объединений и увеличение охвата детей) спортивного направления. |  |  |  |  |  |  | 100% охват детей в объединениях Развитие новых направлений деятельности: катание на коньках, хоккей. |
| Бюджет | 520,160 | 101,869 | 102,619 | 105,239 | 105,239 | 105,239 |  |
| Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение информационных компьютерных технологий в учебную и внеучебную деятельность |  |  |  |  |  |  | Развитие новых направлений деятельности в рамках работы компьютерного кружка, внедрение информационных технологий в учебный процесс, создание веб-страниц. |
| Бюджет | 250,900 | 34,900 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |  |
| Развитие системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  | Система работы с одаренными детьми. |
| Бюджет | 13,476 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 3,000 |  |
| Внебюджет | 15,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |  |
| 5. Повышение эффективности управления через развитие государственно-общественного управления. |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование УС, комиссий УС. Разработка и реализация механизма мониторинга эффективности управления качеством образования в ОУ. |  |  |  |  |  |  | Модель механизма мониторинга эффективности управления качеством образования в ОУ |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет | 490,000 | 90,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 6. Обеспечение безопасности пребывания детей в ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация программы «Безопасность» |  |  |  |  |  |  | Программа «Безопасность» |
| Бюджет | 106226266 | 182,262,66 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 |  |
| Всего по мероприятиям В том числе: Бюджет Внебюджет | 248500,000 2475995,000 505,000 | 504,092,66 413,092,66 91,000 | 560,890 458,890 102,000 | 576,559 472,559 103,000 | 508,559 472,559 104,000 | 631,940 526,940 105,00 |  |

| Беседы «Что такое личность?», «Человек среди людей» | 9 | Кл. руководитель |
| --- | --- | --- |
| Беседа «Урок милосердия и доброты» | 8 - 9 | Кл. руководители |
| Диспуты «Добро и зло», «Чью старость ты утешил?» | 7 - 8 | Кл. руководители |
| Акция милосердия «Тимуровцы» (помощь пожилым людям) | 5 - 9 | Актив школы, кл. руководители |
| КТД «Нам жизнь дана на добрые дела» | 5 - 9 | Актив школы, кл. руководители |
| Беседы «Гигиена подростка» | 7 - 9 | Фельдшер, кл. руководители |
| Беседа, лекция «Берегите здоровье», «В здоровом теле – здоровый дух» | 8 - 9 | Фельдшер, кл. руководители |
| Внеклассное мероприятие с элементами театрализованного представления «Курить или не курить – вот в чем вопрос» | 8 - 9 | Наркопост |
| Тренинг, интеллектуальная игра «Черные буквы» (о наркомании) | 8 - 9 | Наркопост |
| Оформление книжной выставки «Наркомания и здоровье» | 9 | Библиотекарь |
| Анкетирование «Наши профессиональные намерения» | 9 | Кл. руководитель |
| Беседы по профориентации «Дороги, которые мы выбираем» | 9 | Руководители элективных курсов |
| Выставка рисунков «Курить и пить – здоровью вредить» | 1 - 9 | Наркопост, учитель ИЗО |
| Общешкольное мероприятие «День здоровья» | 1 - 9 | Кл. руководители, учитель физкультуры |

II. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ

ЗАДАЧИ:

формировать уважение к членам семьи;

воспитывать семьянина, любящего своих родителей;

формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, благородством;

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;

- сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.

| Мероприятия | Класс | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Праздник «Друзья Мойдодыра» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Беседа «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Конкурсы стихотворений и рисунков «Я и моя семья», «Золотые бабушкины руки» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Соревнование, конкурс – праздник «Мама, папа, я – дружная семья» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Концерт для родителей «От всей души» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Беседа «Забота о родителях – дело совести каждого» | 5 - 8 | Кл. руководители |
| Праздники «Славим руки матери», «Семейные традиции» | 5 - 8 | Кл. руководители |
| Конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Я люблю свою маму», «Об отце говорю с уважением» | 7 - 8 | Учителя русского языка и литературы |
| Беседа «Фотографии из семейного альбома» | 5 - 6 | Кл. руководители |
| Совместные вечера «Дети + родители + учитель» | 5 - 9 | Кл. руководители |
| Фотовыставка «Мои родные – защитники Родины» | 5 - 9 | Кл. руководители |
| Заочное путешествие «Здесь живет моя семья» | 5 - 6 | Кл. руководители |
| Конкурсное соревнование «Мамин день», «Мамы и дочки» | 5 - 6 | Кл. руководители |
| Праздники « Только раз в году» (совместное празднование дней рождения) | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Беседа «С любовью к бабушке» |  |  |
| Родительское собрание «Отцы и дети», «Каково на дому, таково и самому» | 8 - 9 | Кл. руководители |
| Педагогический родительский лекторий «Педагогика для родителей» | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Советы для родителей «Как уберечь детей от наркотиков» | 8 - 9 | Наркопост |
| День открытых дверей «Школьный день – вместе» | 1 - 9 | Зам. директора по УВР |
| Вечер вопросов и ответов, литературная беседа «Моя будущая семья», «Дружба, любовь, семья» | 9 | Кл. руководитель |

III. ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ

ЗАДАЧИ:

воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы;

формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- умение видеть прекрасное в окружающей жизни;

- занятие детей одним из видов искусства в кружках художественного цикла;

- участие в художественной самодеятельности.

| Мероприятия | Класс | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Экскурсии на художественные выставки, фотовыставки | 1 - 9 | Руководитель кружка |
| Посещение кинотеатра «Фильм! Фильм! Фильм!» | 1 - 9 | Руководитель кружка |
| Театрализованный конкурс «Инсценированная сказка» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Конкурс «Наряды для куклы» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Беседа «Что такое красота?» | 1 - 5 | Кл. руководители |
| Занятия по интересам: Театр. Живопись. Хореография. Вокал. | 1 - 9 | Руководители кружков |
| Культпоход в театр | 1 - 9 | Руководитель кружка |
| Танцевально- музыкальный конкурс «Созвездие юных дарований» | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Концерт « Творческий отчет школы» | 1 - 9 | Зам. директора по УВР |
| Конкурс – выставка плодов, цветов «Фантазии осени», «Чудеса из лукошка» | 5 - 9 | Руководитель кружка |
| Конкурс, дискотека «Золотые хиты осени», «Бал осени» | 5 - 9 | Руководитель кружка |
| Дискотека «Танцуй, пока молодой!» | 5 - 9 | Кл. руководители |
| Выставка технического творчества «Сделай сам» | 1 - 9 | Руководитель кружка |
| Выставка детского творчества «Волшебный мир руками детей» | 1 - 9 | Руководитель кружка |
| Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию» | 1 - 7 | Учитель музыки |
| Традиционные русские народные праздники: «Рождество», «Масленица», «Пасха» | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Выставка книг «Мои любимые книги» | 1 - 9 | Библиотекарь |
| Книжкина неделя | 1 - 9 | Библиотекарь |
| Вечер отдыха «Новогодние программы» | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Диспут «О красоте, моде, и хорошем вкусе» | 9 | Кл. руководитель |

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ

ЗАДАЧИ:

формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;

воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;

воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;

вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья;

воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- осознание учеником роли знаний в жизни человека;

- овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»;

- выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей;

- умение пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.

| Мероприятия | Класс | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Торжественная линейка «Праздник первого звонка» | 1 - 9 | Зам. директора по УВР |
| Экскурсия по школе «Мой школьный дом» | 1 | Учитель начальных классов |
| Беседа «Правила поведения в школе» | 1 | Учитель начальных классов |
| Беседа «Зачем нужно учиться в школе» | 1 | Учитель начальных классов |
| Конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Организация дежурств, распределение поручений «Наши классные обязанности» | 1 - 9 | Актив школы, актив класса |
| Игра «Проще простого о вежливости» | 5 - 6 | Учитель культуры общения |
| Беседа о школьном Уставе «Мои права и обязанности» | 5 - 9 | Кл. руководители |
| Конкурс сочинений «Наша школа в будущем» | 5 - 7 | Учителя русского языка и литературы |
| Игра «По каким правилам мы живем?» | 5 - 6 | Кл. руководители |
| Выборы актива класса и актива школы «Самоуправление в классе», »Самоуправление в школе» | 5 - 9 | Кл. руководители |
| Конкурс поздравлений, выпуск плакатов «Поздравь учителя» (ко Дню учителя) | 5 - 9 | Редколлегия |
| Подвижные игры «Мы – шефы» | 1 - 4 | Актив школы |
| Акция «Библиотеке – нашу помощь» | 6 - 8 | Библиотекарь |
| Утренник «Прощай, наш класс!» | 4 | Учитель начальных классов |
| Викторины, игры, олимпиады «Предметные недели» | 5 - 9 | Учителя - предметники |
| Конкурс школьной символики «Придумай герб, гимн, флаг школы» | 5 - 9 | Зам. директора по УВР |
| Районный слет «19 мая – День пионерии» | 5 - 9 | Актив школы |
| Смотр кабинетов «Уютный класс» | 1 - 9 | Администрация школы |
| Беседа «Дом, в котором мы живем» | 7 - 8 | Кл. руководители |
| Час откровенного разговора «Мой сосед по парте» | 5 - 7 | Кл. руководители |
| Конкурс – викторина «Язык мой – друг мой!» | 7 | Учитель русского языка и литературы |
| Трудовой десант «Укрась территорию школы» | 5 - 9 | Кл. руководители |
| Выпускной бал «Уже мы стали взрослыми» | 9 | Кл. руководитель |
| Акция «Неделя пятерок» | 5 - 9 | Актив школы |
| Торжественная линейка «Праздник последнего звонка» | 9 | Кл. руководитель |
| Школьный вечер «Выпускной бал» | 9 | Кл. руководитель |

V. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ

ЗАДАЧИ:

развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;

воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит  и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.

| Мероприятия | Класс | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Беседы «История Воронежского края», «Я – гражданин России» | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Беседы «Овеянные славою флаг наш и герб | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Оформление стендов в фойе школы «Государственная символика РФ» | 9 | Администрация школы |
| Встреча с работником РОВД «Об ответственности несовершенных» | 5 - 9 | Администрация школы |
| Встреча и беседа с детьми, состоящими на внутришкольном учете «Совет профилактики правонарушений» | 1 - 9 | Администрация школы |
| Лекция «Права несовершеннолетних. Знание законов и их практическое применение» | 7 - 9 | Кл. руководители |
| Оформление уголка «Правовые знания» | 9 | Библиотекарь |
| Беседа «Наше право и наш интерес» | 8 - 9 | Кл. руководители |
| Игра-конкурс «Имею право» | 8 - 9 | Кл. руководители |
| Ролевая игра «Ваши права» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Беседы «Мой выбор», «Учимся строить отношения», «Я и политика», «Преступление и наказание» | 8 - 9 | Кл. руководители |
| Предметная неделя «Основы правовых знаний» | 8 - 9 | Учитель обществоведения |
| Игры, викторины по ПДД | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Отчет на конкурс «Лучшая организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма» | 1 - 9 | Администрация школы |
| Конкурс «Слет ЮИДД» | 5 - 9 | Преподаватель ОБЖ |
| Конкурс чтецов, поэтическая гостиная «Юные мастера художественного слова» | 5 - 9 | Библиотекарь |
| Конкурс сочинений «Моя малая Родина» | 5 - 9 | Учителя русского языка и литературы |
| Экскурсия в краеведческий музей | 1 - 9 | Руководитель кружка |
| Районная конференция «Край Воронежский. История. Памятники. Люди» | 8 -9 | Руководитель кружка |
| Конкурс рисунков «Моя Родина» | 1 - 4 | Учителя начальных классов |
| Устный журнал «Красная Книга Воронежской области» | 5 - 7 | Библиотекарь |
| Литературно-музыкальная композиция «Русская воинская доблесть» | 5 - 9 | Учителя литературы и музыки |
| Беседа, встреча с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн «Уроки мужества» | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Общешкольная торжественная линейка. Возложение цветов к могиле погибшего летчика «Память, которой не будет конца» | 1 - 9 | Зам. директора по УВР |
| Беседа «Урок России» (о государственной символике) | 1 - 9 | Кл. руководители |
| Фестиваль песни «Поклон тебе, солдат России» | 5 - 9 | Учитель музыки |